## Diagrama de Gantt
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN (Días)
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 15
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Inicio
2018-01-01 | Definición de alcance | Jefe de proyecto | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 7 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2 | Análisis
2.1 | Recolección de requisitos | Analista | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2025-02-02 | Análisis de tecnologías | Analista | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 7 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
3 | Diseño
2025-01-03 | Modelado de sistema y arquitectura | Arquitecto | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 13 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2025-02-03 | Diseño de interfaz | Diseñador UX/UI | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 6 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 4 L; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
4 | Hito 1 | Evaluación 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07
5 | Desarrollo
2026-01-05 | Backend | Dev. Backend | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 49 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 12 L
2026-02-05 | Frontend | Dev. Frontend | 2026-04-13 | 2026-06-01 | 49 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 12 L
6 | Hito 2 | Evaluación 2 | 2026-05-18 | 2026-05-23
7 | Pruebas
2026-01-07 | QA y pruebas funcionales | QA/Tester | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 14 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 14 V
2026-02-07 | Manuales y formación institucional | Equipo capacitación | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 13 L
2026-03-07 | Hito 3 | Evaluación 3 | 2026-06-15 | 2026-06-20
8 | Hito 4 | Evaluación Transversal | 2026-06-29 | 2026-07-04
Formulas:
FECHA DE ENTREGA = [FECHA DE INICIO]+7
FECHA DE INICIO = [FECHA DE ENTREGA, row above]-7
FECHA DE INICIO = [FECHA DE INICIO, row above]