## RESUMEN (Semana 1)
Proyecto Tag OK (Semana del 06 al 10 de abril)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web

## RESUMEN (Semana 2)
Proyecto Tag OK (Semana del 13 al 17 de abril)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 50% | Cuenta registrada en Supabase. Pantallas y vistas en la app ya desarrolladas siguiendo los mockups diseñados por Paulina. | Pendiente conectar correctamente con Supabase Auth mediante API y Tokens.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 50% | Cuenta registrada en Supabase. Pantallas y vistas en la app ya desarrolladas siguiendo los mockups diseñados por Paulina. | Pendiente conectar correctamente con Supabase Auth mediante API y Tokens.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Diego Rodríguez
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
|  | Avance: | 0%

## RESUMEN (Semana 3)
Proyecto Tag OK (Semana del 20 al 24 de abril)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 85% | Autenticación base finalizada. Se implementa con Supabase Auth. | Pendiente implementar Google Auth para poder registrarse y autenticarse con cuentas de Google.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 85% | Autenticación base finalizada. Se implementa con Supabase Auth. | Pendiente implementar Google Auth para poder registrarse y autenticarse con cuentas de Google.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 50% | Usuario puede ingresar origen y destino en la interfaz de la app, pero sin georeferenciación (Solo coordenadas). | Pendiente implementar georeferenciación para escribir calles, con sugerencias de autocompletado.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Diego Rodríguez
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
| Avance: | 0%

## RESUMEN (Semana 4)
Proyecto Tag OK (Semana del 27 de abril al 1 de mayo)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100%
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Diego Rodríguez
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
| Avance: | 33.33%

## RESUMEN (Semana 5)
Proyecto Tag OK (Semana del 4 al 8 de mayo)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100%
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
| Avance: | 47.62%

## RESUMEN (Semana 6)
Proyecto Tag OK (Semana del 11 al 15 de mayo)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100%
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
| Avance: | 52.38%

## RESUMEN (Semana 7)
Proyecto Tag OK (Semana del 18 al 22 de mayo)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100%
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web. | Ninguno.
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 70% | Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos. | Habilitar exportaciones de KPI y estadísticas más complejas. Evaluar otro tipo de formato para los archivos exportados.
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web
| Avance: | 57.14%

## RESUMEN (Semana 8)
Proyecto Tag OK (Semana del 25 al 29 de mayo)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100%
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web. | Ninguno.
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 70% | Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos. | Habilitar exportaciones de KPI y estadísticas más complejas. Evaluar otro tipo de formato para los archivos exportados.
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. Se implementa la visualización completa del detalle de cada concesionaria con sus pórticos y tramos asociados, según corresponda. | Cliente no exige un CRUD completo de forma directa a través del dashboard, pero sí es posible añadir, actualizar y eliminar concesionarias a través de importación de JSONs.
| Avance: | 61.9%

## RESUMEN (Semana 9)
Proyecto Tag OK (Semana del 1 al 5 de junio)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la lógica para calcular costos según los pórticos registrados en los horarios correspondientes. | Ninguno.
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web. | Ninguno.
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos. | Habilitar exportaciones de KPI y estadísticas más complejas. Evaluar otro tipo de formato para los archivos exportados.
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sanchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. | Revisar estructura de datos de fondo para mayor precisión con los tipos de cobro.
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se implementa la funcionalidad de crear, editar y borrar todos los parámetros asociados a un pórtico de cualquier autopista, además la posibilidad de carga masiva y la aplicación de filtros para una mejor búsqueda y visualización. | Sugerencia de implementar mapa interactivo para poder ajustar las coordenadas de cada pórtico de forma visual e interactiva.
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. Se implementa la visualización completa del detalle de cada concesionaria con sus pórticos y tramos asociados, según corresponda. | Cliente no exige un CRUD completo de forma directa a través del dashboard, pero sí es posible añadir, actualizar y eliminar concesionarias a través de importación de JSONs.
| Avance: | 85.71%

## RESUMEN (Semana 10)
Proyecto Tag OK (Semana del 8 al 12 de junio)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la lógica para calcular costos según los pórticos registrados en los horarios correspondientes. | Ninguno.
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web. | Ninguno.
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos. | Habilitar exportaciones de KPI y estadísticas más complejas. Evaluar otro tipo de formato para los archivos exportados.
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sanchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. | Revisar estructura de datos de fondo para mayor precisión con los tipos de cobro.
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se implementa la funcionalidad de crear, editar y borrar todos los parámetros asociados a un pórtico de cualquier autopista, además la posibilidad de carga masiva y la aplicación de filtros para una mejor búsqueda y visualización. | Sugerencia de implementar mapa interactivo para poder ajustar las coordenadas de cada pórtico de forma visual e interactiva.
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. Se implementa la visualización completa del detalle de cada concesionaria con sus pórticos y tramos asociados, según corresponda. | Cliente no exige un CRUD completo de forma directa a través del dashboard, pero sí es posible añadir, actualizar y eliminar concesionarias a través de importación de JSONs.
| Avance: | 85.71%

## RESUMEN (Semana 11)
Proyecto Tag OK (Semana del 15 al 19 de junio)
Integrantes: | 1.- Diego Rodríguez
2.- Paulina Troncoso
3.- Ricardo Sánchez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-04-09 | CU1 | Iniciar sesión | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU2 | Registrar usuario | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU3 | Ingresar origen y destino del viaje | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth. | Ninguno.
2026-04-09 | CU4 | Seleccionar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU5 | Calcular costo estimado | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito la lógica para calcular costos según los pórticos registrados en los horarios correspondientes. | Ninguno.
2026-04-09 | CU6 | Visualizar ruta en mapa interactivo | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Las rutas y pórticos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox | Pendiente la conexión con sistema en tiempo real de posicionamiento y detección
2026-04-09 | CU7 | Registrar viaje | Cliente | Ricardo Sánchez | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU8 | Establecer límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Presupuesto. | Corregir algunos aspectos UI/UX de la vista
2026-04-09 | CU9 | Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase. | Validaciones menores
2026-04-09 | CU10 | Consultar viajes registrados | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU11 | Filtrar historial por vehículo o patente | Cliente | Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU12 | Agregar nuevo vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU13 | Editar / Eliminar vehículo | Cliente | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos. | Ninguno.
2026-04-09 | CU14 | Activar / Desactivar alertas | Cliente | Diego Rodríguez, Ricardo Sanchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU15 | Ajustar condiciones de alertas | Cliente | Diego Rodríguez, Ricardo Sanchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado.
2026-04-09 | CU16 | Consultar listado de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez | 100% | Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login. | Implementar el CRUD.
2026-04-09 | CU17 | Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web. | Ninguno.
2026-04-09 | CU18 | Exportar archivos de reportería de uso | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos. | Habilitar exportaciones de KPI y estadísticas más complejas. Evaluar otro tipo de formato para los archivos exportados.
2026-04-09 | CU19 | Actualizar tarifas por horario | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sanchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. | Revisar estructura de datos de fondo para mayor precisión con los tipos de cobro.
2026-04-09 | CU20 | Gestionar pórticos | Administrador Web | Diego Rodríguez | 100% | Módulo completado. Se implementa la funcionalidad de crear, editar y borrar todos los parámetros asociados a un pórtico de cualquier autopista, además la posibilidad de carga masiva y la aplicación de filtros para una mejor búsqueda y visualización. | Sugerencia de implementar mapa interactivo para poder ajustar las coordenadas de cada pórtico de forma visual e interactiva.
2026-04-09 | CU21 | Gestionar concesionarios | Administrador Web | Diego Rodríguez, Ricardo Sánchez, Paulina Troncoso | 100% | Módulo completado. Se implementa la visualización completa del detalle de cada concesionaria con sus pórticos y tramos asociados, según corresponda. | Cliente no exige un CRUD completo de forma directa a través del dashboard, pero sí es posible añadir, actualizar y eliminar concesionarias a través de importación de JSONs.
| Avance: | 100%